## Cronograma Físico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO / MA | [6 empty] | ID
PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS - LEI Nº 14719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 /// PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82 DE 10 DE JULHO DE 2023 | [6 empty] | 25137
CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO "B" PADRÃO FNDE | [6 empty] | TC Nº |  | LOCALIZAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | 2704 / 2012 |  | ÁREA EDVALDO MORAES
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | PRAZO EM MESES |  |  |  | PRAZO EM MESES
|  |  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3512.28 | 0.3445% | PRAZO EM MESES 1º: 100%
3512.28
2.0 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES | 22756.36 | 0% | PRAZO EM MESES 1º: 50%; PRAZO EM MESES 2º: 50%
|  |  |  | 11378.18 | 11378.18
3.0 | SUPERESTRUTURA | 247035.73 | 24.23% | PRAZO EM MESES 2º: 30%; PRAZO EM MESES 3º: 40%; PRAZO EM MESES 4º: 30%
[5 empty] | 74110.719 | 98814.292 | 74110.719
4.0 | PAREDES E PAINÉS | 7473.38 | 0.7331% | PRAZO EM MESES 1º: 17%; PRAZO EM MESES 6º: 40%; PRAZO EM MESES 7º: 30%; PRAZO EM MESES 8º: 13%
|  |  |  | 1270.4746 |  |  |  |  | 2989.352 | 2242.014 | 971.5394
5.0 | ESQUADRIAS | 35610.29 | 3.493% | PRAZO EM MESES 4º: 50%; PRAZO EM MESES 5º: 50%
[7 empty] | 17805.145 | 17805.145
6.0 | VIDROS | 19523.27 | 1.915% | PRAZO EM MESES 8º: 80%; PRAZO EM MESES 9º: 20%
[11 empty] | 15618.616 | 3904.654
7.0 | COBERTURA | 46812.5 | 4.592% | PRAZO EM MESES 3º: 10%; PRAZO EM MESES 4º: 30%; PRAZO EM MESES 5º: 30%; PRAZO EM MESES 6º: 30%
[6 empty] | 4681.25 | 14043.75 | 14043.75 | 14043.75
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 47988.9 | 4.708% | PRAZO EM MESES 5º: 50%; PRAZO EM MESES 6º: 50%
[8 empty] | 23994.45 | 23994.45
9.0 | REVESTIMENTO | 18519.85 | 1.817% | PRAZO EM MESES 5º: 30%; PRAZO EM MESES 6º: 30%; PRAZO EM MESES 7º: 30%; PRAZO EM MESES 8º: 10%
[8 empty] | 5555.955 | 5555.955 | 5555.955 | 1851.985
10.0 | PAVIMENTAÇÃO | 16407.93 | 1.61% | PRAZO EM MESES 3º: 30%; PRAZO EM MESES 4º: 20%; PRAZO EM MESES 5º: 20%; PRAZO EM MESES 6º: 30%
[6 empty] | 4922.379 | 3281.586 | 3281.586 | 4922.379
11.0 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS | 29378.28 | 2.882% | PRAZO EM MESES 7º: 50%; PRAZO EM MESES 8º: 50%
[10 empty] | 14689.14 | 14689.14
12.0 | PINTURA | 18005.675 | 1.766% | PRAZO EM MESES 7º: 40%; PRAZO EM MESES 8º: 40%; PRAZO EM MESES 9º: 20%
[10 empty] | 7202.27 | 7202.27 | 3601.135
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS | 166479.04 | 16.33% | PRAZO EM MESES 3º: 20%; PRAZO EM MESES 4º: 30%; PRAZO EM MESES 7º: 30%; PRAZO EM MESES 8º: 20%
[6 empty] | 33295.808 | 49943.712 |  |  | 49943.712 | 33295.808
14.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 9155.68 | 0.8981% | PRAZO EM MESES 1º: 20%; PRAZO EM MESES 2º: 30%; PRAZO EM MESES 3º: 30%; PRAZO EM MESES 4º: 20%
|  |  |  | 1831.136 | 2746.704 | 2746.704 | 1831.136
15.0 | EQUIPAMENTOS | 5416.35 | 0.5313% | PRAZO EM MESES 4º: 100%
5416.35
16.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 835.22 | 0.08193% | PRAZO EM MESES 1º: 20%; PRAZO EM MESES 2º: 30%; PRAZO EM MESES 3º: 30%; PRAZO EM MESES 4º: 20%
|  |  |  | 167.044 | 250.566 | 250.566 | 167.044
17.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS | 13167.185 | 1.292% | PRAZO EM MESES 9º: 100%
13167.185
18.0 | LOUÇAS E METAIS | 38418.88 | 3.769% | PRAZO EM MESES 7º: 50%; PRAZO EM MESES 8º: 50%
[10 empty] | 19209.44 | 19209.44
19.0 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 89340.13 | 8.764% | PRAZO EM MESES 8º: 100%
89340.13
20.0 | PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 72103.87 | 7.073% | PRAZO EM MESES 5º: 30%; PRAZO EM MESES 6º: 70%
[8 empty] | 21631.161 | 50472.709
21.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 105226.98 | 10.32% | PRAZO EM MESES 6º: 20%; PRAZO EM MESES 7º: 20%; PRAZO EM MESES 8º: 30%; PRAZO EM MESES 9º: 30%
[9 empty] | 21045.396 | 21045.396 | 31568.094 | 31568.094
22.0 | SERVIÇOS FINAIS | 6241.39 | 0.6123% | PRAZO EM MESES 9º: 100%
6241.39
TOTAL GERAL |  | 1019409.17 | 100%
VALORES TOTAIS R$ |  | PARCIAL |  | 18159.1146 | 88486.169 | 144710.999 | 166599.442 | 86312.047 | 123023.991 | 119887.927 | 213747.0224 | 58482.458
|  | ACUMULADO |  | 18159.1146 | 106645.2836 | 251356.2826 | 417955.7246 | 504267.7716 | 627291.7626 | 747179.6896 | 960926.712 | 1019409.17
VALORES TOTAIS % |  | PARCIAL |  | 1.781% | 8.68% | 14.2% | 16.34% | 8.467% | 12.07% | 11.76% | 20.97% | 5.737%
|  | ACUMULADO |  | 1.781% | 10.46% | 24.66% | 41% | 49.47% | 61.53% | 73.3% | 94.26% | 100%