## Cronograma Físico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO / MA | [6 empty] | ID
PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS - LEI Nº 14719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 /// PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82 DE 10 DE JULHO DE 2023 | [6 empty] | 25136
CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO "B" PADRÃO FNDE | [6 empty] | TC Nº |  | LOCALIZAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | 2704 / 2012 |  | RESIDENCIAL PADE RISSO, CONJUNTO SÃO JOSÉ
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | PRAZO EM MESES |  |  |  | PRAZO EM MESES
|  |  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3512.28 | 0.1426% | PRAZO EM MESES 1º: 100%
3512.28
2.0 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES | 30833.45 | 0% | PRAZO EM MESES 1º: 50%; PRAZO EM MESES 2º: 50%
|  |  |  | 15416.725 | 15416.725
3.0 | SUPERESTRUTURA | 280727.81 | 11.4% | PRAZO EM MESES 2º: 30%; PRAZO EM MESES 3º: 40%; PRAZO EM MESES 4º: 30%
[5 empty] | 84218.343 | 112291.124 | 84218.343
4.0 | PAREDES E PAINÉS | 130024.69 | 5.28% | PRAZO EM MESES 1º: 17%; PRAZO EM MESES 6º: 40%; PRAZO EM MESES 7º: 30%; PRAZO EM MESES 8º: 13%
|  |  |  | 22104.1973 |  |  |  |  | 52009.876 | 39007.407 | 16903.2097
5.0 | ESQUADRIAS | 134015.02 | 5.442% | PRAZO EM MESES 4º: 50%; PRAZO EM MESES 5º: 50%
[7 empty] | 67007.51 | 67007.51
6.0 | VIDROS | 19523.27 | 0.7927% | PRAZO EM MESES 8º: 80%; PRAZO EM MESES 9º: 20%
[11 empty] | 15618.616 | 3904.654
7.0 | COBERTURA | 186248.93 | 7.562% | PRAZO EM MESES 3º: 10%; PRAZO EM MESES 4º: 30%; PRAZO EM MESES 5º: 30%; PRAZO EM MESES 6º: 30%
[6 empty] | 18624.893 | 55874.679 | 55874.679 | 55874.679
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 56491.71 | 2.294% | PRAZO EM MESES 5º: 50%; PRAZO EM MESES 6º: 50%
[8 empty] | 28245.855 | 28245.855
9.0 | REVESTIMENTO | 220987 | 8.973% | PRAZO EM MESES 5º: 30%; PRAZO EM MESES 6º: 30%; PRAZO EM MESES 7º: 30%; PRAZO EM MESES 8º: 10%
[8 empty] | 66296.1 | 66296.1 | 66296.1 | 22098.7
10.0 | PAVIMENTAÇÃO | 298950.03 | 12.14% | PRAZO EM MESES 3º: 30%; PRAZO EM MESES 4º: 20%; PRAZO EM MESES 5º: 20%; PRAZO EM MESES 6º: 30%
[6 empty] | 89685.009 | 59790.006 | 59790.006 | 89685.009
11.0 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS | 52703.62 | 2.14% | PRAZO EM MESES 7º: 50%; PRAZO EM MESES 8º: 50%
[10 empty] | 26351.81 | 26351.81
12.0 | PINTURA | 104313.12 | 4.236% | PRAZO EM MESES 7º: 40%; PRAZO EM MESES 8º: 40%; PRAZO EM MESES 9º: 20%
[10 empty] | 41725.248 | 41725.248 | 20862.624
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS | 369733.57 | 15.01% | PRAZO EM MESES 3º: 20%; PRAZO EM MESES 4º: 30%; PRAZO EM MESES 7º: 30%; PRAZO EM MESES 8º: 20%
[6 empty] | 73946.714 | 110920.071 |  |  | 110920.071 | 73946.714
14.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 102322.19 | 4.155% | PRAZO EM MESES 1º: 20%; PRAZO EM MESES 2º: 30%; PRAZO EM MESES 3º: 30%; PRAZO EM MESES 4º: 20%
|  |  |  | 20464.438 | 30696.657 | 30696.657 | 20464.438
15.0 | EQUIPAMENTOS | 5416.35 | 0.2199% | PRAZO EM MESES 4º: 100%
5416.35
16.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 105105.63 | 4.268% | PRAZO EM MESES 1º: 20%; PRAZO EM MESES 2º: 30%; PRAZO EM MESES 3º: 30%; PRAZO EM MESES 4º: 20%
|  |  |  | 21021.126 | 31531.689 | 31531.689 | 21021.126
17.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS | 13167.19 | 0.5346% | PRAZO EM MESES 9º: 100%
13167.19
18.0 | LOUÇAS E METAIS | 91601.91 | 3.719% | PRAZO EM MESES 7º: 50%; PRAZO EM MESES 8º: 50%
[10 empty] | 45800.955 | 45800.955
19.0 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 20782.84 | 0.8439% | PRAZO EM MESES 8º: 100%
20782.84
20.0 | PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 72103.87 | 2.928% | PRAZO EM MESES 5º: 30%; PRAZO EM MESES 6º: 70%
[8 empty] | 21631.161 | 50472.709
21.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 158009.4 | 6.416% | PRAZO EM MESES 6º: 20%; PRAZO EM MESES 7º: 20%; PRAZO EM MESES 8º: 30%; PRAZO EM MESES 9º: 30%
[9 empty] | 31601.88 | 31601.88 | 47402.82 | 47402.82
22.0 | SERVIÇOS FINAIS | 6241.39 | 0.2534% | PRAZO EM MESES 9º: 100%
6241.39
TOTAL GERAL |  | 2462815.27 | 100%
VALORES TOTAIS R$ |  | PARCIAL |  | 82518.7663 | 161863.414 | 356776.086 | 424712.523 | 298845.311 | 374186.108 | 361703.471 | 310630.9127 | 91578.678
|  | ACUMULADO |  | 82518.7663 | 244382.1803 | 601158.2663 | 1025870.7893 | 1324716.1003 | 1698902.2083 | 2060605.6793 | 2371236.592 | 2462815.27
VALORES TOTAIS % |  | PARCIAL |  | 3.351% | 6.572% | 14.49% | 17.25% | 12.13% | 15.19% | 14.69% | 12.61% | 3.718%
|  | ACUMULADO |  | 3.351% | 9.923% | 24.41% | 41.65% | 53.79% | 68.98% | 83.67% | 96.28% | 100%