## Cronograma Físico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO / MA | [6 empty] | ID
PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS - LEI Nº 14719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 /// PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82 DE 10 DE JULHO DE 2023 | [6 empty] | 25138
CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO "B" PADRÃO FNDE | [6 empty] | TC Nº |  | LOCALIZAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | 2704 / 2012 |  | BAIRRO VILA FILUCA
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | PRAZO EM MESES |  |  |  | PRAZO EM MESES
|  |  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6069.33 | 0.2226% | PRAZO EM MESES 1º: 100%
6069.33
2.0 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES | 116888.24 | 0% | PRAZO EM MESES 1º: 50%; PRAZO EM MESES 2º: 50%
|  |  |  | 58444.12 | 58444.12
3.0 | SUPERESTRUTURA | 401504.47 | 14.73% | PRAZO EM MESES 2º: 30%; PRAZO EM MESES 3º: 40%; PRAZO EM MESES 4º: 30%
[5 empty] | 120451.341 | 160601.788 | 120451.341
4.0 | PAREDES E PAINÉS | 145310.46 | 5.33% | PRAZO EM MESES 1º: 17%; PRAZO EM MESES 6º: 40%; PRAZO EM MESES 7º: 30%; PRAZO EM MESES 8º: 13%
|  |  |  | 24702.7782 |  |  |  |  | 58124.184 | 43593.138 | 18890.3598
5.0 | ESQUADRIAS | 134015.02 | 4.916% | PRAZO EM MESES 4º: 50%; PRAZO EM MESES 5º: 50%
[7 empty] | 67007.51 | 67007.51
6.0 | VIDROS | 19523.27 | 0.7161% | PRAZO EM MESES 8º: 80%; PRAZO EM MESES 9º: 20%
[11 empty] | 15618.616 | 3904.654
7.0 | COBERTURA | 152854.13 | 5.607% | PRAZO EM MESES 3º: 10%; PRAZO EM MESES 4º: 30%; PRAZO EM MESES 5º: 30%; PRAZO EM MESES 6º: 30%
[6 empty] | 15285.413 | 45856.239 | 45856.239 | 45856.239
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 58081.73 | 2.13% | PRAZO EM MESES 5º: 50%; PRAZO EM MESES 6º: 50%
[8 empty] | 29040.865 | 29040.865
9.0 | REVESTIMENTO | 241119.27 | 8.844% | PRAZO EM MESES 5º: 30%; PRAZO EM MESES 6º: 30%; PRAZO EM MESES 7º: 30%; PRAZO EM MESES 8º: 10%
[8 empty] | 72335.781 | 72335.781 | 72335.781 | 24111.927
10.0 | PAVIMENTAÇÃO | 347010.61 | 12.73% | PRAZO EM MESES 3º: 30%; PRAZO EM MESES 4º: 20%; PRAZO EM MESES 5º: 20%; PRAZO EM MESES 6º: 30%
[6 empty] | 104103.183 | 69402.122 | 69402.122 | 104103.183
11.0 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS | 52703.62 | 1.933% | PRAZO EM MESES 7º: 50%; PRAZO EM MESES 8º: 50%
[10 empty] | 26351.81 | 26351.81
12.0 | PINTURA | 104313.12 | 3.826% | PRAZO EM MESES 7º: 40%; PRAZO EM MESES 8º: 40%; PRAZO EM MESES 9º: 20%
[10 empty] | 41725.248 | 41725.248 | 20862.624
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS | 372066.07 | 13.65% | PRAZO EM MESES 3º: 20%; PRAZO EM MESES 4º: 30%; PRAZO EM MESES 7º: 30%; PRAZO EM MESES 8º: 20%
[6 empty] | 74413.214 | 111619.821 |  |  | 111619.821 | 74413.214
14.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 102322.19 | 3.753% | PRAZO EM MESES 1º: 20%; PRAZO EM MESES 2º: 30%; PRAZO EM MESES 3º: 30%; PRAZO EM MESES 4º: 20%
|  |  |  | 20464.438 | 30696.657 | 30696.657 | 20464.438
15.0 | EQUIPAMENTOS | 5416.35 | 0.1987% | PRAZO EM MESES 4º: 100%
5416.35
16.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 105105.63 | 3.855% | PRAZO EM MESES 1º: 20%; PRAZO EM MESES 2º: 30%; PRAZO EM MESES 3º: 30%; PRAZO EM MESES 4º: 20%
|  |  |  | 21021.126 | 31531.689 | 31531.689 | 21021.126
17.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS | 13167.19 | 0.483% | PRAZO EM MESES 9º: 100%
13167.19
18.0 | LOUÇAS E METAIS | 91601.91 | 3.36% | PRAZO EM MESES 7º: 50%; PRAZO EM MESES 8º: 50%
[10 empty] | 45800.955 | 45800.955
19.0 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 20782.84 | 0.7623% | PRAZO EM MESES 8º: 100%
20782.84
20.0 | PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 72103.87 | 2.645% | PRAZO EM MESES 5º: 30%; PRAZO EM MESES 6º: 70%
[8 empty] | 21631.161 | 50472.709
21.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 158009.4 | 5.796% | PRAZO EM MESES 6º: 20%; PRAZO EM MESES 7º: 20%; PRAZO EM MESES 8º: 30%; PRAZO EM MESES 9º: 30%
[9 empty] | 31601.88 | 31601.88 | 47402.82 | 47402.82
22.0 | SERVIÇOS FINAIS | 6241.39 | 0.2289% | PRAZO EM MESES 9º: 100%
6241.39
TOTAL GERAL |  | 2726210.11 | 100%
VALORES TOTAIS R$ |  | PARCIAL |  | 130701.7922 | 241123.807 | 416631.944 | 461238.947 | 305273.678 | 391534.841 | 373028.633 | 315097.7898 | 91578.678
|  | ACUMULADO |  | 130701.7922 | 371825.5992 | 788457.5432 | 1249696.4902 | 1554970.1682 | 1946505.0092 | 2319533.6422 | 2634631.432 | 2726210.11
VALORES TOTAIS % |  | PARCIAL |  | 4.794% | 8.845% | 15.28% | 16.92% | 11.2% | 14.36% | 13.68% | 11.56% | 3.359%
|  | ACUMULADO |  | 4.794% | 13.64% | 28.92% | 45.84% | 57.04% | 71.4% | 85.08% | 96.64% | 100%