## Cronograma Físico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO / MA | [6 empty] | ID
PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS - LEI Nº 14719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 /// PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82 DE 10 DE JULHO DE 2023 | [6 empty] | 25139
CRECHE PRÓ- INFÂNCIA TIPO "B" PADRÃO FNDE | [6 empty] | TC Nº |  | LOCALIZAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | 2704 / 2012 |  | POVOADO PARAÍSO
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | PRAZO EM MESES |  |  |  | PRAZO EM MESES
|  |  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3512.28 | 0.1904% | PRAZO EM MESES 1º: 100%
3512.28
2.0 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES | 42603.87 | 0% | PRAZO EM MESES 1º: 50%; PRAZO EM MESES 2º: 50%
|  |  |  | 21301.935 | 21301.935
3.0 | SUPERESTRUTURA | 247035.73 | 13.39% | PRAZO EM MESES 2º: 30%; PRAZO EM MESES 3º: 40%; PRAZO EM MESES 4º: 30%
[5 empty] | 74110.719 | 98814.292 | 74110.719
4.0 | PAREDES E PAINÉS | 70970.75 | 3.848% | PRAZO EM MESES 1º: 17%; PRAZO EM MESES 6º: 40%; PRAZO EM MESES 7º: 30%; PRAZO EM MESES 8º: 13%
|  |  |  | 12065.0275 |  |  |  |  | 28388.3 | 21291.225 | 9226.1975
5.0 | ESQUADRIAS | 120761.4 | 6.548% | PRAZO EM MESES 4º: 50%; PRAZO EM MESES 5º: 50%
[7 empty] | 60380.7 | 60380.7
6.0 | VIDROS | 19523.27 | 1.059% | PRAZO EM MESES 8º: 80%; PRAZO EM MESES 9º: 20%
[11 empty] | 15618.616 | 3904.654
7.0 | COBERTURA | 106116.87 | 5.754% | PRAZO EM MESES 3º: 10%; PRAZO EM MESES 4º: 30%; PRAZO EM MESES 5º: 30%; PRAZO EM MESES 6º: 30%
[6 empty] | 10611.687 | 31835.061 | 31835.061 | 31835.061
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 52240.3 | 2.832% | PRAZO EM MESES 5º: 50%; PRAZO EM MESES 6º: 50%
[8 empty] | 26120.15 | 26120.15
9.0 | REVESTIMENTO | 61112.77 | 3.313% | PRAZO EM MESES 5º: 30%; PRAZO EM MESES 6º: 30%; PRAZO EM MESES 7º: 30%; PRAZO EM MESES 8º: 10%
[8 empty] | 18333.831 | 18333.831 | 18333.831 | 6111.277
10.0 | PAVIMENTAÇÃO | 146534.22 | 7.945% | PRAZO EM MESES 3º: 30%; PRAZO EM MESES 4º: 20%; PRAZO EM MESES 5º: 20%; PRAZO EM MESES 6º: 30%
[6 empty] | 43960.266 | 29306.844 | 29306.844 | 43960.266
11.0 | SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS | 43628.74 | 2.366% | PRAZO EM MESES 7º: 50%; PRAZO EM MESES 8º: 50%
[10 empty] | 21814.37 | 21814.37
12.0 | PINTURA | 104313.12 | 5.656% | PRAZO EM MESES 7º: 40%; PRAZO EM MESES 8º: 40%; PRAZO EM MESES 9º: 20%
[10 empty] | 41725.248 | 41725.248 | 20862.624
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS | 336456.31 | 18.24% | PRAZO EM MESES 3º: 20%; PRAZO EM MESES 4º: 30%; PRAZO EM MESES 7º: 30%; PRAZO EM MESES 8º: 20%
[6 empty] | 67291.262 | 100936.893 |  |  | 100936.893 | 67291.262
14.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 60624.6 | 3.287% | PRAZO EM MESES 1º: 20%; PRAZO EM MESES 2º: 30%; PRAZO EM MESES 3º: 30%; PRAZO EM MESES 4º: 20%
|  |  |  | 12124.92 | 18187.38 | 18187.38 | 12124.92
15.0 | EQUIPAMENTOS | 5416.35 | 0.2937% | PRAZO EM MESES 4º: 100%
5416.35
16.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 61618.6 | 3.341% | PRAZO EM MESES 1º: 20%; PRAZO EM MESES 2º: 30%; PRAZO EM MESES 3º: 30%; PRAZO EM MESES 4º: 20%
|  |  |  | 12323.72 | 18485.58 | 18485.58 | 12323.72
17.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS | 13167.19 | 0.7139% | PRAZO EM MESES 9º: 100%
13167.19
18.0 | LOUÇAS E METAIS | 91601.915 | 4.967% | PRAZO EM MESES 7º: 50%; PRAZO EM MESES 8º: 50%
[10 empty] | 45800.9575 | 45800.9575
19.0 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 20782.84 | 1.127% | PRAZO EM MESES 8º: 100%
20782.84
20.0 | PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 72103.87 | 3.909% | PRAZO EM MESES 5º: 30%; PRAZO EM MESES 6º: 70%
[8 empty] | 21631.161 | 50472.709
21.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 158009.4 | 8.567% | PRAZO EM MESES 6º: 20%; PRAZO EM MESES 7º: 20%; PRAZO EM MESES 8º: 30%; PRAZO EM MESES 9º: 30%
[9 empty] | 31601.88 | 31601.88 | 47402.82 | 47402.82
22.0 | SERVIÇOS FINAIS | 6241.39 | 0.3384% | PRAZO EM MESES 9º: 100%
6241.39
TOTAL GERAL |  | 1844375.785 | 100%
VALORES TOTAIS R$ |  | PARCIAL |  | 61327.8825 | 132085.614 | 257350.467 | 326435.207 | 187607.747 | 230712.197 | 281504.4045 | 275773.588 | 91578.678
|  | ACUMULADO |  | 61327.8825 | 193413.4965 | 450763.9635 | 777199.1705 | 964806.9175 | 1195519.1145 | 1477023.519 | 1752797.107 | 1844375.785
VALORES TOTAIS % |  | PARCIAL |  | 3.325% | 7.162% | 13.95% | 17.7% | 10.17% | 12.51% | 15.26% | 14.95% | 4.965%
|  | ACUMULADO |  | 3.325% | 10.49% | 24.44% | 42.14% | 52.31% | 64.82% | 80.08% | 95.03% | 100%