## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO / MA | [5 empty] | ID
1009443
PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS - LEI Nº 14719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 /// PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82 DE 10 DE JULHO DE 2023
TC Nº
ESCOLA DE 04 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE | [5 empty] | 22616 / 2014 | LOCALIZAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | POVOADO COCO
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | PRAZO EM MESES
|  |  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 27379.46 | 1.461% | 100%
27379.46
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 36844.87 | 1.966% | 60% | 40%
|  |  |  | 22106.922 | 14737.948
3 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES | 419965.94 | 22.41% | 40% | 40% | 20%
|  |  |  | 167986.376 | 167986.376 | 83993.188
4 | SUPERESTRUTURA | 228468.4 | 12.19% |  | 50% | 30% | 20%
[5 empty] | 114234.2 | 68540.52 | 45693.68
5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 127101.46 | 6.781% | 40% | 40% |  |  | 20%
|  |  |  | 50840.584 | 50840.584 |  |  | 25420.292
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | 114691.53 | 6.119% |  | 40% | 40% |  | 20%
[5 empty] | 45876.612 | 45876.612 |  | 22938.306
7 | PAREDES E PAINÉS | 119548.31 | 6.378% |  | 50% | 50%
[5 empty] | 59774.155 | 59774.155
8 | ESQUADRIAS | 99240.31 | 5.295% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 49620.155 | 49620.155
9 | COBERTURA | 207881.24 | 11.09% |  |  | 20% | 50% | 30%
[6 empty] | 41576.248 | 103940.62 | 62364.372
10 | REVESTIMENTOS | 197096.91 | 10.52% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 98548.455 | 98548.455
11 | PAVIMENTAÇÃO | 125174.54 | 6.678% |  |  | 25% | 25% | 50%
[6 empty] | 31293.635 | 31293.635 | 62587.27
12 | SOLEIRAS E RODAPÉS | 4628.83 | 0.247% |  |  |  |  | 100%
4628.83
13 | PINTURA | 82211.5 | 4.386% |  |  |  |  | 50% | 50%
[8 empty] | 41105.75 | 41105.75
14 | ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS | 56736.29 | 3.027% |  |  |  | 40% | 40% | 20%
[7 empty] | 22694.516 | 22694.516 | 11347.258
15 | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | 9952.71 | 0.531% |  |  |  |  | 100%
9952.71
16 | PORTAL DE ACESSO | 13744.49 | 0.7333% |  |  |  |  | 40% | 60%
[8 empty] | 5497.796 | 8246.694
17 | LIMPEZA DA OBRA | 3716.4 | 0.1983% | [5 empty] | 100%
3716.4
TOTAL GERAL |  | 1874383.19 | 100%
VALORES TOTAIS R$ |  | PARCIAL |  | 268313.342 | 453449.875 | 331054.358 | 351791.061 | 405358.452 | 64416.102
|  | ACUMULADO |  | 268313.342 | 721763.217 | 1052817.575 | 1404608.636 | 1809967.088 | 1874383.19
VALORES TOTAIS % |  | PARCIAL |  | 14.31% | 24.19% | 17.66% | 18.77% | 21.63% | 3.437%
|  | ACUMULADO |  | 14.31% | 38.51% | 56.17% | 74.94% | 96.56% | 100%