## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO / MA | [5 empty] | ID
1009444
PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS - LEI Nº 14719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 /// PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82 DE 10 DE JULHO DE 2023
TC Nº
ESCOLA DE 04 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE | [5 empty] | 22616 / 2014 | LOCALIZAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | POVOADO PONTA BRANCA
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | PRAZO EM MESES
|  |  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7639.2 | 0.4843% | 100%
7639.2
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 27024.99 | 1.713% | 60% | 40%
|  |  |  | 16214.994 | 10809.996
3 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES | 152588.84 | 9.673% | 40% | 40% | 20%
|  |  |  | 61035.536 | 61035.536 | 30517.768
4 | SUPERESTRUTURA | 228468.4 | 14.48% |  | 50% | 30% | 20%
[5 empty] | 114234.2 | 68540.52 | 45693.68
5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 127101.46 | 8.057% | 40% | 40% |  |  | 20%
|  |  |  | 50840.584 | 50840.584 |  |  | 25420.292
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | 114691.53 | 7.271% |  | 40% | 40% |  | 20%
[5 empty] | 45876.612 | 45876.612 |  | 22938.306
7 | PAREDES E PAINÉS | 119548.31 | 7.579% |  | 50% | 50%
[5 empty] | 59774.155 | 59774.155
8 | ESQUADRIAS | 99240.31 | 6.291% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 49620.155 | 49620.155
9 | COBERTURA | 207881.24 | 13.18% |  |  | 20% | 50% | 30%
[6 empty] | 41576.248 | 103940.62 | 62364.372
10 | REVESTIMENTOS | 197096.91 | 12.49% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 98548.455 | 98548.455
11 | PAVIMENTAÇÃO | 125174.54 | 7.935% |  |  | 25% | 25% | 50%
[6 empty] | 31293.635 | 31293.635 | 62587.27
12 | SOLEIRAS E RODAPÉS | 4628.83 | 0.2934% |  |  |  |  | 100%
4628.83
13 | PINTURA | 82211.5 | 5.212% |  |  |  |  | 50% | 50%
[8 empty] | 41105.75 | 41105.75
14 | ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS | 56736.29 | 3.597% |  |  |  | 40% | 40% | 20%
[7 empty] | 22694.516 | 22694.516 | 11347.258
15 | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | 9952.71 | 0.6309% |  |  |  |  | 100%
9952.71
16 | PORTAL DE ACESSO | 13744.49 | 0.8713% |  |  |  |  | 40% | 60%
[8 empty] | 5497.796 | 8246.694
17 | LIMPEZA DA OBRA | 3716.4 | 0.2356% | [5 empty] | 100%
3716.4
TOTAL GERAL |  | 1577445.95 | 100%
VALORES TOTAIS R$ |  | PARCIAL |  | 135730.314 | 342571.083 | 277578.938 | 351791.061 | 405358.452 | 64416.102
|  | ACUMULADO |  | 135730.314 | 478301.397 | 755880.335 | 1107671.396 | 1513029.848 | 1577445.95
VALORES TOTAIS % |  | PARCIAL |  | 8.604% | 21.72% | 17.6% | 22.3% | 25.7% | 4.084%
|  | ACUMULADO |  | 8.604% | 30.32% | 47.92% | 70.22% | 95.92% | 100%