## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO / MA | [5 empty] | ID
27395
PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS - LEI Nº 14719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 /// PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82 DE 10 DE JULHO DE 2023
TC Nº
ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE | [5 empty] | 8156 / 2012 | LOCALIZAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | BAIRRO BUBALINA
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | PRAZO EM MESES
|  |  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 28592.07 | 1.375% | 100%
28592.07
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 42020 | 2.021% | 60% | 40%
|  |  |  | 25212 | 16808
3 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES | 401079.68 | 19.29% | 40% | 40% | 20%
|  |  |  | 160431.872 | 160431.872 | 80215.936
4 | SUPERESTRUTURA | 280374.67 | 13.49% |  | 50% | 30% | 20%
[5 empty] | 140187.335 | 84112.401 | 56074.934
5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 127101.46 | 6.114% | 40% | 40% |  |  | 20%
|  |  |  | 50840.584 | 50840.584 |  |  | 25420.292
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | 108710.13 | 5.229% |  | 40% | 40% |  | 20%
[5 empty] | 43484.052 | 43484.052 |  | 21742.026
7 | PAREDES E PAINÉS | 161886.38 | 7.787% |  | 50% | 50%
[5 empty] | 80943.19 | 80943.19
8 | ESQUADRIAS | 116900.08 | 5.623% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 58450.04 | 58450.04
9 | COBERTURA | 241935.44 | 11.64% |  |  | 20% | 50% | 30%
[6 empty] | 48387.088 | 120967.72 | 72580.632
10 | REVESTIMENTOS | 229309.59 | 11.03% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 114654.795 | 114654.795
11 | PAVIMENTAÇÃO | 146899.45 | 7.066% |  |  | 25% | 25% | 50%
[6 empty] | 36724.8625 | 36724.8625 | 73449.725
12 | SOLEIRAS E RODAPÉS | 4912.82 | 0.2363% |  |  |  |  | 100%
4912.82
13 | PINTURA | 99195.7 | 4.772% |  |  |  |  | 50% | 50%
[8 empty] | 49597.85 | 49597.85
14 | ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS | 62563.41 | 3.009% |  |  |  | 40% | 40% | 20%
[7 empty] | 25025.364 | 25025.364 | 12512.682
15 | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | 9952.71 | 0.4788% |  |  |  |  | 100%
9952.71
16 | PORTAL DE ACESSO | 13744.49 | 0.6611% |  |  |  |  | 40% | 60%
[8 empty] | 5497.796 | 8246.694
17 | LIMPEZA DA OBRA | 3716.4 | 0.1788% | [5 empty] | 100%
3716.4
TOTAL GERAL |  | 2078894.48 | 100%
VALORES TOTAIS R$ |  | PARCIAL |  | 265076.526 | 492695.033 | 373867.5295 | 411897.7155 | 461284.05 | 74073.626
|  | ACUMULADO |  | 265076.526 | 757771.559 | 1131639.0885 | 1543536.804 | 2004820.854 | 2078894.48
VALORES TOTAIS % |  | PARCIAL |  | 12.75% | 23.7% | 17.98% | 19.81% | 22.19% | 3.563%
|  | ACUMULADO |  | 12.75% | 36.45% | 54.43% | 74.25% | 96.44% | 100%