## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO / MA | [5 empty] | ID
1009446
PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS - LEI Nº 14719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 /// PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82 DE 10 DE JULHO DE 2023
TC Nº
ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE | [5 empty] | 22616 / 2014 | LOCALIZAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | POVOADO BANDEIRA BRANCA
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | PRAZO EM MESES
|  |  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5608.14 | 0.351% | 100%
5608.14
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 23191.53 | 1.451% | 60% | 40%
|  |  |  | 13914.918 | 9276.612
3 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES | 50627.68 | 3.168% | 40% | 40% | 20%
|  |  |  | 20251.072 | 20251.072 | 10125.536
4 | SUPERESTRUTURA | 256548.07 | 16.05% |  | 50% | 30% | 20%
[5 empty] | 128274.035 | 76964.421 | 51309.614
5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 127101.46 | 7.954% | 40% | 40% |  |  | 20%
|  |  |  | 50840.584 | 50840.584 |  |  | 25420.292
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | 130879.84 | 8.19% |  | 40% | 40% |  | 20%
[5 empty] | 52351.936 | 52351.936 |  | 26175.968
7 | PAREDES E PAINÉS | 74860.6 | 4.685% |  | 50% | 50%
[5 empty] | 37430.3 | 37430.3
8 | ESQUADRIAS | 116900.08 | 7.316% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 58450.04 | 58450.04
9 | COBERTURA | 241935.44 | 15.14% |  |  | 20% | 50% | 30%
[6 empty] | 48387.088 | 120967.72 | 72580.632
10 | REVESTIMENTOS | 229309.59 | 14.35% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 114654.795 | 114654.795
11 | PAVIMENTAÇÃO | 146899.45 | 9.193% |  |  | 25% | 25% | 50%
[6 empty] | 36724.8625 | 36724.8625 | 73449.725
12 | SOLEIRAS E RODAPÉS | 4912.82 | 0.3074% |  |  |  |  | 100%
4912.82
13 | PINTURA | 99195.7 | 6.208% |  |  |  |  | 50% | 50%
[8 empty] | 49597.85 | 49597.85
14 | ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS | 62563.41 | 3.915% |  |  |  | 40% | 40% | 20%
[7 empty] | 25025.364 | 25025.364 | 12512.682
15 | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | 9952.71 | 0.6228% |  |  |  |  | 100%
9952.71
16 | PORTAL DE ACESSO | 13744.49 | 0.8601% |  |  |  |  | 40% | 60%
[8 empty] | 5497.796 | 8246.694
17 | LIMPEZA DA OBRA | 3716.4 | 0.2326% | [5 empty] | 100%
3716.4
TOTAL GERAL |  | 1597947.41 | 100%
VALORES TOTAIS R$ |  | PARCIAL |  | 90614.714 | 298424.539 | 261984.1435 | 407132.3955 | 465717.992 | 74073.626
|  | ACUMULADO |  | 90614.714 | 389039.253 | 651023.3965 | 1058155.792 | 1523873.784 | 1597947.41
VALORES TOTAIS % |  | PARCIAL |  | 5.671% | 18.68% | 16.4% | 25.48% | 29.14% | 4.636%
|  | ACUMULADO |  | 5.671% | 24.35% | 40.74% | 66.22% | 95.36% | 100%