## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO / MA | [5 empty] | ID
1009448
PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS - LEI Nº 14719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 /// PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82 DE 10 DE JULHO DE 2023
TC Nº
ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE | [5 empty] | 22616 / 2014 | LOCALIZAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | POVOADO URUCUZAL
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | % | PRAZO EM MESES
|  |  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25139.33 | 1.265% | 100%
25139.33
2 | MOVIMENTO DE TERRAS | 34937.35 | 1.758% | 60% | 40%
|  |  |  | 20962.41 | 13974.94
3 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES | 297695.08 | 14.98% | 40% | 40% | 20%
|  |  |  | 119078.032 | 119078.032 | 59539.016
4 | SUPERESTRUTURA | 280374.67 | 14.11% |  | 50% | 30% | 20%
[5 empty] | 140187.335 | 84112.401 | 56074.934
5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 127101.46 | 6.396% | 40% | 40% |  |  | 20%
|  |  |  | 50840.584 | 50840.584 |  |  | 25420.292
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | 130879.84 | 6.586% |  | 40% | 40% |  | 20%
[5 empty] | 52351.936 | 52351.936 |  | 26175.968
7 | PAREDES E PAINÉS | 161886.38 | 8.147% |  | 50% | 50%
[5 empty] | 80943.19 | 80943.19
8 | ESQUADRIAS | 116900.08 | 5.883% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 58450.04 | 58450.04
9 | COBERTURA | 241935.44 | 12.18% |  |  | 20% | 50% | 30%
[6 empty] | 48387.088 | 120967.72 | 72580.632
10 | REVESTIMENTOS | 229309.59 | 11.54% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 114654.795 | 114654.795
11 | PAVIMENTAÇÃO | 146899.45 | 7.392% |  |  | 25% | 25% | 50%
[6 empty] | 36724.8625 | 36724.8625 | 73449.725
12 | SOLEIRAS E RODAPÉS | 4912.82 | 0.2472% |  |  |  |  | 100%
4912.82
13 | PINTURA | 99195.7 | 4.992% |  |  |  |  | 50% | 50%
[8 empty] | 49597.85 | 49597.85
14 | ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS | 62563.41 | 3.148% |  |  |  | 40% | 40% | 20%
[7 empty] | 25025.364 | 25025.364 | 12512.682
15 | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA | 9952.71 | 0.5009% |  |  |  |  | 100%
9952.71
16 | PORTAL DE ACESSO | 13744.49 | 0.6917% |  |  |  |  | 40% | 60%
[8 empty] | 5497.796 | 8246.694
17 | LIMPEZA DA OBRA | 3716.4 | 0.187% | [5 empty] | 100%
3716.4
TOTAL GERAL |  | 1987144.2 | 100%
VALORES TOTAIS R$ |  | PARCIAL |  | 216020.356 | 457376.017 | 362058.4935 | 411897.7155 | 465717.992 | 74073.626
|  | ACUMULADO |  | 216020.356 | 673396.373 | 1035454.8665 | 1447352.582 | 1913070.574 | 1987144.2
VALORES TOTAIS % |  | PARCIAL |  | 10.87% | 23.02% | 18.22% | 20.73% | 23.44% | 3.728%
|  | ACUMULADO |  | 10.87% | 33.89% | 52.11% | 72.84% | 96.27% | 100%